АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯГОДНО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 21.03.2022 |  | № 37 |
| --- | --- | --- |

с.Ягодная Поляна

О проведении двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  на основании Устава Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области, в целях обеспечения эпидемиологического благополучия, улучшения санитарного состояния и организации проведения работ по благоустройству, а также приведению в надлежащее состояние территории Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального образования Саратовской области в связи с наступлением сезонного потепления, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести с 01.04.2022 года по 31.05.2022 года двухмесячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области.

2. Утвердить план мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области, согласно приложению №1.

3. Рекомендовать коллективам учреждений и предприятий всех форм собственности, расположенных на территории Ягодно-Полянского муниципального образования, а также жителям населенных пунктов в установленные сроки принять активное участие по очистке от мусора прилегающих территорий, внутридворовых территорий.

4. Утвердить Положение о Комиссии по контролю за соблюдением санитарного порядка и проведению благоустроительных работ согласно приложению №2.

5. Для организованного проведения двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области, подведения итогов создать комиссию по контролю за соблюдением санитарного порядка и проведению благоустроительных работ на территории Ягодно-Полянского муниципального образования в составе согласно приложению №3.

6.Провести мероприятия:

- установить на территории муниципального образования каждую пятницу единым санитарным днем по благоустройству и санитарной уборке территорий;

- обеспечить в период проведения двухмесячника наведение санитарного порядка в населенных пунктах;

- осуществлять проведение иных мероприятий по благоустройству населенных пунктов, в т.ч. поддержку акций, проводимых учащимися школ, представителями общественных формирований;

- уделить особое внимание уборке и благоустройству территорий кладбищ, культовых сооружений, ремонту ограждений и подъездных путей к ним, могил участников войн, мемориальных комплексов;

- провести работы по ремонту памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений в местах захоронения участников Великой Отечественной войны, благоустройству, озеленению и санитарной очистке их территорий в срок до 05 мая 2022 года;

- довести до населения содержание Правил благоустройства и мероприятий по проведению благоустроительных работ на территории населенных пунктов муниципального образования;

- закрепить за собственниками строений, юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную деятельность, территории, подлежащие уборке собственными силами;

- специалистам администрации Ягодно-Полянского муниципального образования, уполномоченным на составление протоколов об административных правонарушениях в сфере благоустройства, регулярно осуществлять контроль за санитарным состоянием вверенных территорий.

7. Комиссии по контролю за соблюдением санитарного порядка и проведению благоустроительных работ на территории Ягодно-Полянского муниципального образования по завершении двухмесячника подвести итоги работы по благоустройству населенных пунктов.

8. Обнародовать настоящее постановление в местах обнародования нормативно-правовых актов.

Глава муниципального образования				Т.И.Федорова

Приложение № 1

к постановлению

администрации Ягодно-Полянского

муниципального образования Татищевского

муниципального района

Саратовской области

от 21.03.2022 № 37

| СОГЛАСОВАНО: Глава Татищевского муниципального района _________________П.В. Сурков «____»____________2022 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Глава Ягодно-Полянского муниципального образования ________________Т.И. Федорова «____»__________________2022 г. |
| --- | --- | --- |

План

мероприятий по благоустройству населенных пунктов

Ягодно-Полянского муниципального  образования

на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Срок исполнения | Количество (шт, т) Общая площадь озеленения или очистки (га, км) | Наименование применяемого материала и техники |  | Объект, улица | Вид финансирования Затрачиваемая сумма из бюджета | Ответственные и участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Двухмесячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистки территории сел Ягодно-Полянского МО |  | 01.04.2022 по 31.05.2022 г |  |  |  | территория сел | бюджетные и внебюджетные средства | Работники администрации, старосты сел, старшие улиц, члены ТОС, общественные формирования, работники учреждений и предприятий, жители сел. |
| с. Ягодная Поляна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Побелка деревьев |  | апрель | 80 | фасадная краска | насаждения на улицах |  | бюджет: фасадная краска 39 кг х122р =4758 р. | Администрация МО, староста села, старшие улиц, общественные формирования, жители села |
| 2 | Очистка и покраска световых опор уличного освещения |  | апрель- май |  | фасадная краска | уличная сеть села |  | бюджет: фасадная краска 130 кг х 122р =15860р | Администрация МО, староста села, старшие улиц, общественные формирования, жители села |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок и дальнейшее недопущение их образования - |  | постоянно |  | -инвентарь -аренда спецтехники 1 час-2000 р. | территория села |  | бюджет: мешки для мусора (120л) 10х100р =1000р., аренда экскаватора16 час х2000 = 32 000 р. всего: 33 000р | Администрация МО, староста села, старшие улиц, общественные формирования, жители села |
| 4 | Обустройство зеленой зоны: - разбивка аллеи - посадка деревьев и кустарников |  | апрель | 40 | саженцы березы | территория села |  | внебюджетные средства | Администрация МО, староста села, старшие по улицам, общественные формирования, жители села |
| 5 | Посадка саженцев на Аллеи выпускников |  | апрель | 10 (9кл) 6 (11кл) | саженцы березы | ул. Садовая |  | внебюджетные средства | Директор МОУ «СОШ с.Ягодная Поляна» |
| 6 | Косметический ремонт Памятника воинам-землякам, погибшим в годы ВО войны 1941-1945гг.: -штукатурка; - покраска; - благоустройство территории. |  | апрель | 2 | краска, цемент | территория школы |  | внебюджетные средства и бюджет: краска 9кгх 200р=1800р, цемент 1мх500р=500р, шпаклевка 10 кг х 50=500р. Всего:2800 р. | Администрация МО, работники школы |
| 7 | Содержание кладбищ с.Ягодная Поляна: -сбор и вывоз мусора и сухой растительности; - подвоз песка; -покос сорной растительности. |  | апрель-май | 2 кладбища: 1.1 га; 2,925 га | -инвентарь; - техника ООО «Ягоднополянское»; -аренда спецтехники 1 час-2000 р. | территория кладбищ |  | внебюджетные средства и бюджет: аренда экскаватора 12час х 2 000р= 24000 р. | Администрация МО, староста села, старшие по улицам, общественные формирования, жители села |
| 8 | Санитарная очистка зеленой зоны: -уборка мусора; -выпиловка сухостойных деревьев; -обрезка сухих веток. |  | апрель-сентябрь | 25 | -инвентарь; -аренда спецтехники 1 час-2000 р.; -бензопилы. | территория села |  | бюджет: бензин 10 х 47=470р., фасадная краска 20л х 120=2400 р. всего:2870р. | Администрация МО, |
| 9 | Покос сорной растительности на общественной территории села: - прием на работу внештатных сотрудников |  | май-сентябрь |  | - триммера и расходные материалы к ним; -ГСМ. | территория села |  | бюджет: бензин 100л х 47=4700р., заключение договоров ГПХ-50000р всего:54700р | Администрация МО |
| 10 | Благоустройство территории вокруг родников |  | апрель | 400 кв.м | -инвентарь; -бензопилы. | каптаж «Центральныйродник, на ул. Заречная |  | бюджет: бензин 10х 47=470 р. | Администрация МО, работники ООО «Ягоднополянское», работники и учащиеся школы, общественные формирования |
| 11 | Побелка бордюрного камня |  | апрель | 1 км. | фасадная краска . | Территория сельского клуба, школы |  | бюджет: 39кг х 122р= 4758р. | Администрация МО, работники клуба и школы |
| 12 | Гредирование улично-дорожной сети |  | апрель-июль | 18 км | ГСМ | улицы: Иванникова, Ленина, Заречная, Молодёжная |  | бюджет: ГСМ 200лх 55р = 11000р. | Администрация МО |
| 13 | Косметический ремонт поклонных крестов и благоустройство территории вокруг |  | апрель-май | 15 кв.м | -шпаклёвка, -пропитка (битекс) |  |  | бюджет: шпаклёвка 5 х200 =1000р пропитка (битекс) 8х 400р = 2000р. всего: 3000р. | Администрация МО |
| 14 | Установка фонарей уличного освещения |  | май-сентябрь |  | светодиодные светильники | улицы: Иванникова, Молодежная Первомайская, |  | бюджет 30000р | Администрация МО |
| 15 | Содержание прилегающих закрепленных территорий, расположенных на них объектов в чистоте и порядке |  | постоянно |  |  | территория села |  | внебюджет | Руководители организаций и учреждений, собственники домовладений |
| 16 | Очистка русла реки Сокурка, выпиловка деревьев |  | апрель-июнь |  | -инвентарь; -бензопилы. | Русло реки на улицы Заречная |  | бюджет, бензин 10х 47=470р. | Администрация МО, староста села, старшие по улицам, общественные формирования, жители села |
| 18 | Уборка мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов |  | постоянно |  | -инвентарь. | территория села |  | внебюджет | Администрация МО |
| 19 | Ремонт участка дороги по улице Садовая |  | май-сентябрь | 976 кв.м 161м | ямочный ремонт, укладка сплошного слоя асфальта. | улица Садовая |  | субсидии из областного бюджета 2 694 975,00р | Администрация МО, группа общественного контроля |
| с. Большая Федоровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Побелка деревьев |  | апрель | 30 | фасадная краска | насаждения на улицах |  | бюджет: фасадная краска 13кг х122р=1586 р. | Администрация МО, работники школы, члены ТОСа |
| 2 | Очистка и покраска световых опор уличного освещения |  | апрель- май |  | фасадная краска | уличная сеть села |  | бюджет: фасадная краска 65 кг х122р=7930р | Администрация МО, работники школы, члены ТОСа, общественные формирования |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок |  | постоянно |  | -инвентарь; -аренда спецтехники 1 час-2000 р. | территория села |  | внебюджет и бюджет: мешки для мусора (120л) 10 шт х 100р=1000р., аренда экскаватора 8ч х 2000р= 16000 р. всего: 17000р | Администрация МО, работники школы, члены ТОСа, общественные формирования |
| 4 | Обустройство зеленой зоны: -разбивка аллеи , - посадка деревьев и кустарников |  | апрель | 20 | саженцы липы | территория села |  | внебюджет | Администрация МО, работники школы, члены ТОСа, общественные формирования |
| 5 | Посадка саженцев на Аллеи выпускников |  | апрель | 3 (9кл) | саженцы липы | территория школы |  | внебюджет | МОУ «ООШ с,Большая Федоровка» |
| 6 | Косметический ремонт Обелиска «Воинам-землякам, погибшим в годы ВО войны 1941-1945гг.»: -покраска; -благоустройство территории. |  | апрель | 1 | -краска; -инвентарь | на территории школы с.Большая Федоровка |  | внебюджет и бюджет: краска 6 кг х 200р =1200р | Работники МОУ «ООШ с,Большая Федоровка» |
| 7 | Содержание кладбищ: -сбор, вывоз мусора и сухой растительности; - завоз песка; - покос сорной растительности |  | апрель-май | 1 га | -инвентарь; -техника ООО «Рассвет» | территория кладбищ |  | внебюджет | Администрация МО, работники ООО «Рассвет», члены ТОСа, общественные формирования |
| 8 | Санитарная очистка зеленой зоны: -уборка мусора; -выпиловка сухостойных деревьев; -обрезка сухих веток. |  | апрель-сентябрь | 10 | -инвентарь; -бензопилы. | территория села |  | внебюджет и бюджет: бензин 20 л х 47р =940руб. | Администрация МО, работники школы, члены ТОСа |
| 9 | Покос сорной растительности на общественной территории села: - прием на работу внештатных сотрудников |  | май-сентябрь |  | - триммера и расходные материалы к ним; -ГСМ. | территория села |  | бюджет: бензин 40л х 47р=1880р., заключение договоров ГПХ-30000р всего:31880р | Администрация МО |
| 10 | Побелка бордюрного камня |  | апрель | 1 км. | Фасадная краска | территория сельского клуба, школы |  | бюджет: фасадная краска 26кг х 122р= 3172р. | Администрация МО, работники клуба и школы |
| 11 | Гредирование улично-дорожной сети |  | апрель-июль | 4 км | -техника ООО «Рассвет» | улицы: Новая, Верхняя, Заречная |  | внебюджет | Администрация МО, работники ООО «Рассвет» |
| 12 | Косметический ремонт поклонного креста (покраска) |  | апрель-май | 2 кв.м | -инвентарь; -краска | ул.Центральная |  | внебюджет | Администрация МО |
| 13 | Содержание прилегающих закрепленных территорий, расположенных на них объектов в чистоте и порядке |  | постоянно |  | -инвентарь | территория села |  | внебюджет | Руководители организаций, учреждений и собственники домовладений |
| 14 | Обустройство территории около сельского клуба, ФАПа: - выпиловка сухих деревьев, -уборка мусора, -посадка деревьев и кустарников, -разбивка клумб. |  | апрель-май |  | -инвентарь; -бензопилы; -техника ООО «Рассвет» | Территория около объектов социальной сферы |  | внебюджет | Администрация МО, работники клуба и ФАПа, работники ООО «Рассвет» |
| 15 | Установка детской площадки - покраска -подвоз песка |  | апрель | 1 площадка |  | территория школы |  | внебюджет | Администрация МО, работники школы |
| 16 | Уборка мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов |  | постоянно |  | -инвентарь | территория села |  | внебюджет | Администрация МО, члены ТОСа |
| 17 | Ремонт участка дороги по улице Центральная |  | май-сентябрь | 126 м | укладка сплошного слоя асфальта | улица Центральная |  | субсидии из областного бюджета 1 257 720,00р. | Администрация МО, группа общественного контроля |
| с. Полчаниновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Побелка деревьев |  | апрель | 30 | фасадная краска | насаждения на улицах |  | бюджет: фасадная краска 28 х 122 = 3416 р. | Администрация МО, члены ТОСа, общественные формирования |
| 2 | Очистка и покраска световых опор уличного освещения |  | апрель- май |  | фасадная краска | уличная сеть села |  | бюджет: фасадная краска 84 х 122 = 10248р | Администрация МО, члены ТОСа, общественные формирования |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок |  | постоянно |  | -инвентарь; -аренда спецтехники 1 час-2000 р. | территория села |  | внебюджет и бюджет: мешки для мусора(120 л) 10шт х 100р=1000р., аренда экскаватора 8ч х 2000р= 16 000 р. всего: 17000р. | Администрация МО, члены ТОСа, общественные формирования |
| 4 | Обустройство зеленой зоны: - посадка деревьев и кустарников |  | апрель | 20 | саженцы березы | территория села |  | внебюджет | Администрация МО, члены ТОСа, общественные формирования |
| 5 | Косметический ремонт Обелиска «Воинам-землякам, погибшим в годы ВО войны 1941-1945гг.»: -покраска; - благоустройство территории |  | апрель | 1 | -инвентарь; -краска | парк около клуба |  | внебюджет | Администрация МО, члены ТОСа, общественные формирования |
| 6 | Содержание кладбища: -сбор и вывоз мусора и сухой растительности; - подвоз песка; -покос сорной растительности. |  | апрель-май | 1,7 га | -инвентарь; - техника жителей; -аренда спецтехники 1 час-2000 р. | территория кладбищ |  | внебюджет и бюджет: аренда экскаватора 8ч х 2000р = 16000 р. | Администрация МО, члены ТОСа, общественные формирования |
| 7 | Санитарная очистка зеленой зоны: -уборка мусора; -выпиловка сухостойных деревьев; -обрезка сухих веток. |  | апрель-сентябрь | 20 | -инвентарь; -бензопилы. | территория села |  | бюджет: бензин 20л х 47р =940р. | Администрация МО, члены ТОСа, общественные формирования |
| 8 | Обустройство детской площадки: -уборка, прилегающей территории; - покраска; -подвоз песка; |  | май | 1 площадка | - инвентарь; -краска, - песок | ул.Центральная |  | бюджет: краска 6кг х 200р = 1200р | Администрация МО, члены ТОСа |
| 9 | Покос сорной растительности на общественных территориях села: - прием на работу внештатных сотрудников |  | май-сентябрь |  | - триммера и расходные материалы к ним; -ГСМ. | территория села |  | бюджет: бензин 100л х 47р=4700р., заключение договоров ГПХ-40000р всего:44700р | Администрация МО |
| 10 | Гредирование улично-дорожной сети |  | апрель-июль | 7 км | -аренда техники; -ГСМ | улицы: Новая, Молодежная, Полыновская, Заречная, Шишкинская, Заводская. |  | бюджет: ГСМ 200х 55= 11000 р. | Администрация МО |
| 11 | Установка фонарей уличного освещения |  | май- сентябрь |  | светодиодные фонари | территория села |  | бюджет 30000р | Администрация МО |
| 12 | Содержание прилегающих закрепленных территорий, расположенных на них объектов в чистоте и порядке |  | постоянно |  |  | территория села |  |  | Руководители учреждений и собственники домовладений |
| 13 | Уборка мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов |  | постоянно |  | инвентарь | территория села |  | внебюджет | Администрация МО, члены ТОСа |
| 14 | Ремонт участка дороги по улице Центральная |  | май-сентябрь | 132 м | укладка сплошного слоя асфальта | улица Центральная |  | субсидии из областного бюджета 1 303 865,80р. | Администрация МО, группа общественного контроля |
| с. Большая Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Побелка деревьев | апрель | 30 | фасадная краска |  | насаждения на улицах | бюджет: фасадная краска 13 кг х122=1586р. | Администрация МО, члены ТОСа, общественные формирования |
| 2 |  | Очистка и покраска световых опор уличного освещения | апрель- май |  | фасадная краска |  | уличная сеть села | бюджет: фасадная краска 104 кг х122р =12688р | Администрация МО, члены ТОСа, общественные формирования |
| 3 |  | Ликвидация несанкционированных свалок | постоянно |  | -инвентарь; -аренда спецтехники 1 час-2000 р. |  | территория села | бюджет: мешки для мусора(120 л) 10шт х 100р=1000 р., аренда экскаватора 8ч х 2000р = 16 000 р. всего: 17000р. | Администрация МО, члены ТОСа, общественные формирования |
| 4 |  | Обустройство зеленой зоны: разбивка аллеи , - посадка деревьев и кустарников | апрель | 30 | Саженцы березы |  | территория села | внебюджет | Администрация МО, члены ТОСа, общественные формирования |
| 5 |  | Посадка саженцев на Аллеи выпускников | апрель | 7 | липа |  | территория школы | внебюджет | МОУ «СОШ с,Большая Ивановка» |
| 6 |  | Обелиск по эскизу секретаря парторганизации В.И. Лукьянова: -штукатурка, покраска обелиска и ограждения | апрель | 1 | -краска; -цемент; -шпаклевка |  | территория СДК | внебюджет и бюджет : краска 15 кг х 200р= 3000р, цемент 1 м х 500р=500р.; шпаклевка 10 кг х 50р=500р всего:4000 р | Администрация МО, работники СДК |
| 7 |  | Содержание кладбищ: -сбор и вывоз мусора и сухой растительности; - подвоз песка; -покос сорной растительности. | апрель-май | 1,2 га | инвентарь; - техника ООО «Ягоднополянское» -аренда спецтехники 1 час-2000 р. |  | территория кладбища | внебюджет и бюджет: аренда экскаватора8час х 2000 = 16000р. | Администрация МО, члены ТОСа, общественные формирования |
| 8 |  | Санитарная очистка зеленой зоны: -уборка мусора; -выпиловка сухостойных деревьев; -обрезка сухих веток. | апрель-сентябрь | 20 | -инвентарь; -бензопилы; - техника ООО «Ягоднополянское» |  | территория села | внебюджет и бюджет: бензин 20 л х 47 = 940 р. | Администрация МО, члены ТОСа, общественные формирования |
| 9 |  | Обустройство детской площадки - покраска -подвоз песка | май | 1 площадка | - инвентарь; -краска, - песок |  | ул. Административная | внебюджет и бюджет: краска 6 кг х 200 = 1200р. | Администрация МО, члены ТОСа |
| 10 |  | Покос сорной растительности на общественных территориях села: - прием на работу внештатных сотрудников | май-сентябрь |  | - триммера и расходные материалы к ним; -ГСМ. |  | территория села | бюджет: бензин 40л х 47р=1880р. заключение договоров ГПХ-50000р всего:51880р | Администрация МО |
| 11 |  | Побелка бордюрного камня | апрель |  | Фасадная краска |  | территория СДК | бюджет: фасадная краска 14 кг х 122 =1708р. | Администрация МО, работники СДК |
| 12 |  | Гредирование улично-дорожной сети | апрель-июль | 12 км | -аренда техники; -ГСМ |  | улицы: Гутчалина, Ленина, Соколовская Зегина, Садовая | бюджет : ГСМ 200 л х 55р = 11000 р. | Администрация МО |
| 13 |  | Косметический ремонт поклонного креста: -покраска; -благоустройство территории | апрель-май | 2 кв.м | - инвентарь; -краска |  | ул. Административная | бюджет: краска5 кг х 200 = 1000 р. | Администрация МО, члены ТОСа |
| 14 |  | Замена фонарей уличного освещения | май- сентябрь |  | Светодиодные фонари |  | территория села | бюджет | Администрация МО |
| 15 |  | Содержание прилегающих закрепленных территорий, расположенных на них объектов в чистоте и порядке | постоянно |  |  |  | территория села | внебюджет | Руководители учреждений и собственники домовладений |
| 16 |  | Уборка мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов | постоянно |  | инвентарь |  | территория села | внебюджет | Администрация МО, члены ТОСа |
| 17 |  | Ремонт участка дороги по улице Административная | май-сентябрь | 219 м | укладка сплошного слоя асфальта |  | улица Административная | субсидии из областного бюджета 2 153 346,00р. | Администрация МО, группа общественного контроля |
| с. Новоскатовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка и покраска световых опор уличного освещения |  | апрель- май |  | фасадная краска |  | уличная сеть села | бюджет: фасадная краска 42кг х 122 =5124р. | Администрация МО, староста села, жители села |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок |  | Постоянно |  | -инвентарь; -аренда спецтехники: 1 час-2000 руб |  | территория села | бюджет: мешки для мусора (120л) 5шт х 100 =500р, аренда экскаватора 5 час х 2000 = 10000 р. | Администрация МО, староста села, жители села |
| 3 | Содержание кладбищ: сбор и вывоз мусора и сухой растительности; - подвоз песка; -покос сорной растительности |  | апрель-май | 2,5 га | инвентарь; - техника жителей -аренда спецтехники 1 ч-2000 р. |  | территория кладбищ | внебюджет и бюджет: аренда экскаватора – 5 час х 2000= 10000 р. | Администрация МО, староста села, жители села |
| 4 | Покос сорной растительности по территории села |  | постоянно |  | - триммера; -ГСМ. |  | территория села | бюджет: бензин 20л х 47р = 940р. | Администрация МО |
| 5 | Замена фонарей уличного освещения |  | май- сентябрь |  | Светодиодные фонари |  | территория села | бюджет 10000р | Администрация МО |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Ягодно-Полянского

муниципального образования

Татищевского муниципального района

Саратовской области

от 21.03.2022 № 37

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии по контролю за соблюдением санитарного порядка и проведением благоустроительных работ на территории Ягодно-Полянского образования Татищевского муниципального района Саратовской области

1.Комиссия по контролю за соблюдением санитарного порядка и проведению благоустроительных работ на территории Ягодно-Полянского муниципального образования (далее - Комиссия) является совещательным органом, созданным для организации работы в сфере благоустройства на территории поселения.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской федерации, федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Саратовской области, Татищевского муниципального района, Ягодно-Полянского муниципального образования, а также настоящим Положением.

3.Основными задачами комиссии являются:

- осуществление взаимодействия Ягодно-Полянского муниципального образования и органов местного самоуправления Татищевского муниципального района и в ходе выполнения благоустроительных работ по очистке и содержанию территорий в соответствии с нормативами, установленными, действующим законодательством.

4. Комиссия в соответствии с действующим законодательством осуществляет следующие функции:

- с целью координации действий рассматривает и согласовывает планы администрации Ягодно-Полянского муниципального образования по проведению благоустроительных работ;

- анализирует выполнение благоустроительных работ на территории Ягодно-Полянского муниципального образования;

- осуществляет сбор информации о ходе выполнения благоустроительных работ на территории Ягодно-Полянского муниципального образования, в том числе с выездами по населенным пунктам;

5.Комиссия для осуществления возложенных на неё задач имеет право в установленном порядке:

- запрашивать в администрации Ягодно-Полянского муниципального образования информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

- заслушивать на своих заседаниях представителей организаций и учреждений по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

6. Работой Комиссии руководит председатель, а в его отсутствие- заместитель председателя Комиссии.

7.Председатель комиссии несет персональную ответственность, за выполнение задач, возложенных на Комиссию.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседания Комиссии правомочно, если на нём присутствует не менее половины членов Комиссии.

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путём открытого голосования.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

10. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании Комиссии. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер.

11.Организационно – техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляют председатель и секретарь Комиссии.

Приложение № 3

к постановлению администрации

Ягодно-Полянского

муниципального образования

Татищевского муниципального района

Саратовской области

от 21.03.2022 № 37

СОСТАВ

Комиссии по контролю санитарного порядка и проведению благоустроительных работ на территории Ягодно-Полянского муниципального образования

| Леонтьев Владимир Александрович | Председатель комиссии, депутат Совета депутатов (по согласованию) |
| --- | --- |
| Кособокова Нина Васильевна | Заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации |
| Корчагина Юлия Васильевна | Секретарь комиссии, главный специалист сектора экономического развития, имущественных и земельных отношений администрации |
| члены комиссии |  |
| Ончуков Леонид Ананьевич | Староста с.Ягодная Поляна (по согласованию) |
| Меженин Павел Александрович | Старший по ул. Иванникова с. Ягодная Поляна (по согласованию) |
| Зуй Лилия Андреевна | Главный специалист сектора организационной, правовой и документационной работы администрации |
| Фадеева Евгения Александровна | Член женсовета с. Ягодная Поляна (по согласованию) |
| Плытникова Татьяна Алексеевна | Член Совета ветеранов с. Ягодная Поляна (по согласованию) |
| Миронов Андрей Александрович | Староста с.Большая Ивановка (по согласованию) |
| Пименова Татьяна Владимировна | Старшая по ул. Электронная с. Большая Ивановка (по согласованию) |
| Тихонова Мария Александровна | Специалист администрации |
| Гасанов Муса Алиевич | Староста с.Большая Федоровка (по согласованию) |
| Самойлова Наталья Геннадьевна | Старшая по ул. Новая с.Большая Федоровка (по согласованию) |
| Чувашкина Анастасия Николаевна | Специалист администрации |
| Решетников Сергей Владимирович | Депутат Совета депутатов (по согласованию) |
| Гордеева Марина Ивановна | Старшая по ул. Новая с. Полчаниновка (по согласованию) |
| Солдатенкова Наталья Александровна | Специалист администрации |
| Колесникова Наталья Семеновна | Член женсовета с. Полчаниновка (по согласованию) |
| Макаров Сергей Николаевич | Староста с.Полчаниновка (по согласованию) |