АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯГОДНО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 08.07.2014 |  | № 106 |
| --- | --- | --- |

с. Ягодная Поляна

О подготовке проекта Правил землепользования и застройки Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области

В целях создания условий для устойчивого развития территории  Ягодно-Полянского   муниципального образования  сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территорий муниципального образования, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п.5,  ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом  Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области п о с т а н о в л я ю:

1.	Приступить к подготовке проекта Правил землепользования и застройки   с.Большая Федоровка   Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области.

3. 	Внести изменения в  состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки  Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области согласно приложению № 1.

5. 	Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки  Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального  района Саратовской области согласно приложению № 2.

6.	Обнародовать настоящее постановление в местах обнародования муниципальных правовых актов.

7.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава  муниципального образования		                   	        Г.И.Иванникова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального  района Саратовской области

от 08.07.2014  № 106

Состав

комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

Ягодно-Полянского муниципального образования

Татищевского муниципального района Саратовской области

| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Иванникова Галина Ивановна | Глава Ягодно-Полянского муниципального образования, председатель комиссии. |
| 2. | Васильев Егор Александрович | заместитель главы администрации Ягодно-Полянского муниципального образования, заместитель председатель комиссии. |
| 3. | Барановская Галина Михайловна | Главный специалист администрации Ягодно-Полянского муниципального образования, секретарь комиссии. |
| Члены комиссии |  |  |
| 4. | Потоцкий Евгений Васильевич | Депутат Совета депутатов Ягодно-Полянского муниципального образования. |
| 5. | Котлярова Ирина Юрьевна | Начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор администрации района (по согласованию). |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Ягодно-Полянского муниципального

образования  Татищевского муниципального района Саратовской области от 08.072014  № 106

Порядок и сроки проведения работ по подготовке

Правил землепользования и застройки

с.Большая Федоровка

Ягодно-Полянского муниципального образования

Татищевского района Саратовской области

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта Правил | В течении 10 дней с даты принятия решения | Специалист администрации |
| 2. | Сбор исходной информации для предоставления разработчику проекта Правил | В течении 10 дней с даты принятия решения | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки |
| 3. | Проведение конкурса на размещение муниципального заказа на подготовку проекта Правил | Август-сентябрь 2014 года | Специалист администрации |
| 4. | Разработка проекта Правил | В соответствии с муниципальным контрактом | Организация, выигравшая конкурс |
| 5. | Проверка проекта Правил на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования | В течении 20 рабочих дней со дня получения проекта | Администрация муниципального образования |
| 6. | Принятие решения о направлении проекта Правил Главе муниципального Ягодно-Полянского муниципального образования или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в комиссию на доработку | По окончании проверки | Глава муниципального образования |
| 7. | Устранение замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 20 рабочих дней | Организация, выигравшая котировки |
| 8. | Проверка работ по устранению замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 10 рабочих дней | Администрация муниципального образования |
| 9. | Принятие решения о направлении проекта Правил Главе Ягодно-Полянского муниципального образования | По окончании проверки | Глава муниципального образования |
| 10. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту Правил | В течении 10 дней со дня получения проекта Правил | Глава муниципального образования |
| 11. | Обнародование решения о проведении публичных слушаний | В течении 14 дней с даты принятия решения | Специалист администрации |
| 12. | Обнародование проекта Правил | Одновременно с решением о проведении публичных слушаний | Специалист администрации |
| 13. | Проведение публичных слушаний по проекту Правил, с оформлением протокола слушаний | Минимум 2 месяца максимум 4 месяца со дня обнародования проекта Правил | Комиссия по подготовке проекта Правил |
| 14. | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течении 5 дней со дня проведения слушаний | Председатель Комиссии по подготовке проекта Правил |
| 15. | Обнародование заключения о проведении публичных слушаний | В течении 10 дней со дня проведения слушаний | Специалист администрации |
| 16. | Представление проекта Правил Главе Ягодно-Полянского муниципального образования | В течении 3 дней со дня принятия заключения | Председатель Комиссии по подготовке проекта Правил |
| 17. | Принятие решения о направлении проекта Правил, протокола публичных слушаний и заключения в Совет депутатов Ягодно-Полянского муниципального образования или об отклонении проекта Правил и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления проекта Правил | Глава муниципального образования |
| 18. | Рассмотрение и утверждение Правил или направление проекта Правил Главе Ягодно-Полянского муниципального образования на доработку | По плану работы Совета депутатов муниципального образования или по согласованию с ним | Глава муниципального образования |
| 19. | Обнародование Правил в установленном порядке | После принятия решения об утверждении в порядке, установленном Уставом МО или иным муниципальным правовым актом | Специалист администрации |
| 20. | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки | В порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ | Специалист администрации |